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	2. nyílt pályázati felhívás – Normál projektek		

	Projekt kód
	ROHU-267

	Projekt cím
	PP-CBC  
Emberek közötti együttműködés – együttműködés a közös jövőnkért

	Prioritási tengely
	6 – Az intézmények és állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés elősegítése (Intézmények és közösségek közötti együttműködés) 

	Beruházási
prioritás
	11/b – A hatóságok és résztvevők intézményi kapacitásának erősítése, valamint a hatékony közigazgatás előmozdítása a jogi és közigazgatási együttműködés, továbbá az állampolgárok és az intézmények közötti együttműködés támogatásával

	Megvalósítási időszak
	16 hónap (2018. december 1 – 2020. március 31.)

	Célkitűzés
	A projekt célja a Madaras és Méhkerék közötti közösségi együttműködés ösztönzése volt olyan kapcsolatok kialakításával, amelyek támogatják a közös hagyományok megőrzését és a tudáscserét. Átfogó célkitűzése a fenntartható határon átnyúló kezdeményezések fejlesztése volt, keretet teremtve mind a személyek, mind az intézmények közötti együttműködésnek.

	Partnerség
	Vezető Kedvezményezett: 
Madaras Község (Románia)

	
	Projekt Partner: 
PP2: Méhkerék Község (Magyarország)

	TELJES költségvetés
	60.091,09 euró, melyből 51.077,35 euró ERFA támogatás
A projektben hitelesített költségek értéke összesen: 49.319,04 EUR
A költségvetés felhasználási aránya: 82,07%

	Összefoglaló
	A ROHU-267 projekt célja a Madaras és Méhkerék lakosai közötti együttműködés ösztönzése volt, olyan kapcsolatok kialakításával, amelyek biztosítják a közös hagyományok megőrzését és a tudáscserét. 

A projekt keretében megvalósított főbb tevékenységek:
· A madarasi (RO) Pék- és Péksütemény Fesztivál megszervezése: megvalósítva ezáltal egy főzőversenyt, egy kosárlabda- és labdarúgó-bajnokságot felnőtt és utánpótlás korosztály számára, színielőadást, könnyűzenei koncertet, valamint néptáncbemutatókat.
· A méhkeréki (HU) Uborkafesztivál megszervezése: megvalósítva ezáltal főzőversenyeket, hagyományos táncok bemutatását, sportversenyeket és mezőgazdasági témájú szakmai beszélgetéseket.
· Edzőfelszerelések beszerzése a csapatok számára (futballmezek, melegítő felsők, nadrágok, kapuskesztyűk, kapusnadrágok, futball sportszárak, „Fox” síp, labdapumpa, valamint edzőlétra).

A projekt 2020. március 31-én sikeresen befejeződött.
A projekten belül vállalt valamennyi tevékenység megvalósult (100%).

	Főbb eredmények
	Eredmények:
1. A Pék- és Péksütemény Fesztivál megszervezése Madarason: megvalósítva ezáltal egy főzőversenyt, egy kosárlabda- és labdarúgó-bajnokságot felnőtt és utánpótlás korosztály számára, egy Iron-man versenyt, egy színielőadást, valamint népzenei koncertet és hagyományos táncokat.
2. A Uborkafesztivál megszervezése Méhkeréken: megvalósítva ezáltal egy főzőversenyt, hagyományos táncok bemutatását, sportversenyeket, egy Iron-man versenyt, valamint mezőgazdasági témájú szakmai beszélgetéseket.
3. Edzőfelszerelések beszerzése a versenyek támogatására.

Hatások:
1. A társadalmi, kulturális és gazdasági kapcsolatok megerősítése Madaras (Bihar megye, Románia) és Méhkerék (Békés megye, Magyarország) közösségei között a határon átnyúló rendezvényeken való közös részvétel révén.
2. A partnerek közötti határon átnyúló együttműködés fokozása, amely megteremti a hosszú távú együttműködések és szerepvállalás kereteit.
3. Fenntartható, többéves kezdeményezések létrehozása – mint például a fesztiválok és sportversenyek –, amelyek mindkét közösség széles körű részvételét mozgósítják és hozzájárulnak a személyközi kapcsolatok elmélyítéséhez.

Indikátorok
A Program eredmény indikátora a „11/b2 A határon átnyúló együttműködési kezdeményezésekben részt vevő személyek száma”. A ROHU-267 projekten keresztül 200 fő került bevonásra a határon átnyúló együttműködési kezdeményezésekbe.
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