| Al 2-lea Apel deschis – Proiecte normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-283 |
| Titlu proiect | CCC_MB Cooperare transfrontalieră durabilă pentru cetățeni între municipiile Marghita și Berettyóújfalu |
| Axă prioritară | 6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperare între instituții și cetățeni) |
| Prioritate de investiție | 11/b - Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții. |
| Perioadă de implementare | 24 luni (1 Decembrie 2018 – 30 Noiembrie 2020) |
| Obiectiv | Principalul obiectiv al proiectului a fost să intensifice cooperarea instituțiilor și comunităților din Marghita și Berettyóújfalu. |
| Parteneriat | Beneficiar Principal: Municipiul Marghita (România) |
|  | Partener de Proiect: PP2: Centrul Cultural Berettyó (Ungaria) |
| Buget total | 80.000,00 Euro, din care FEDR, 68.000,00 Euro Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 79.418,30 Euro Execuția bugetară: 98,02% |
| Sumar | Proiectul ROHU-128 și-a propus să intensifice cooperarea dintre instituțiile și comunitățile din Marghita și Berettyóújfalu. - Activitățile principale implementate în cadrul proiectului: - Elaborarea unui protocol de colaborare pentru promovarea diversității și tradițiilor culturale între cei doi parteneri și societatea civilă locală implicată în evenimente culturale - organizarea a 2 evenimente culturale transfrontaliere comune în Marghita - organizarea a 2 evenimente culturale transfrontaliere comune în Berettyóújfalu - Achiziționarea de echipamente de scenă pentru ambii parteneri |

|  | Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 30.11.2020. Toate activitățile prevăzute in proiect au fost realizate (100%). |
| --- | --- |
| Rezultate principale | Livable - Opt ONG-uri active (4 din România și 4 din Ungaria) au fost implicate pentru identificarea nevoilor culturale și planificarea în comun a activităților culturale locale și transfrontaliere între Marghita și Berettyóújfalu. - Patru evenimente culturale transfrontaliere comune au fost organizate în Marghita și Berettyóújfalu, având ca scop conservarea și promovarea diversității culturale și a tradițiilor. - Două echipamente tehnice au fost achiziționate, respectiv o structură de acoperire a scenei și o scenă de concert. Rezultate - Creșterea implicării societății civile din Marghita și Berettyóújfalu în activități culturale comune, contribuind la apropierea instituțiilor și cetățenilor, la crearea de rețele și la consolidarea cooperării transfrontaliere existente. - Promovarea și conservarea diversității culturale și a tradițiilor, contribuind la protejarea și promovarea patrimoniului cultural comun. - Sustenabilitatea și continuitatea evenimentelor transfrontaliere asigurată prin echipamentele achiziționate, permițând o participare crescută și sprijinind inițiativele de cooperare durabilă între cetățeni. Indicatori Indicatorul de realizare al programului a fost: „11 / b2 Numărul de persoane care participă la inițiative de cooperare transfrontalieră”. Prin proiectul ROHU – 283, 6.120 de persoane au participat la evenimente culturale organizate în cadrul proiectului. |