
	Al 2-lea Apel deschis – Proiecte normale

	Cod proiect
	ROHU-283

	
Titlu proiect
	CCC_MB
Cooperare transfrontalieră durabilă pentru cetățeni între municipiile
Marghita și Berettyóújfalu

	Axă prioritară
	6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni
(Cooperare între instituții și cetățeni)

	
Prioritate de investiție
	11/b - Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și
instituții.

	Perioadă de implementare
	24 luni (1 Decembrie 2018 – 30 Noiembrie 2020)

	Obiectiv
	Principalul obiectiv al proiectului a fost să intensifice cooperarea
instituțiilor și comunităților din Marghita și Berettyóújfalu.

	

Parteneriat
	Beneficiar Principal:
Municipiul Marghita (România)

	
	Partener de Proiect:
PP2: Centrul Cultural Berettyó (Ungaria)

	
Buget total
	80.000,00 Euro, din care FEDR, 68.000,00 Euro

Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 79.418,30 Euro
Execuția bugetară: 98,02%

	






Sumar
	Proiectul ROHU-128 și-a propus să intensifice cooperarea dintre instituțiile și comunitățile din Marghita și Berettyóújfalu.

· Activitățile principale implementate în cadrul proiectului:
· Elaborarea unui protocol de colaborare pentru promovarea diversității și tradițiilor culturale între cei doi parteneri și societatea civilă locală implicată în evenimente culturale
· organizarea a 2 evenimente culturale transfrontaliere comune în Marghita
· organizarea a 2 evenimente culturale transfrontaliere comune în Berettyóújfalu
· Achiziționarea de echipamente de scenă pentru ambii parteneri
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	Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 30.11.2020.
Toate activitățile prevăzute in proiect au fost realizate (100%).

	






Rezultate principale
	Livable
1. Opt ONG-uri active (4 din România și 4 din Ungaria) au fost implicate pentru identificarea nevoilor culturale și planificarea în comun a activităților culturale locale și transfrontaliere între Marghita și Berettyóújfalu. 
2. Patru evenimente culturale transfrontaliere comune au fost organizate în Marghita și Berettyóújfalu, având ca scop conservarea și promovarea diversității culturale și a tradițiilor. 
3. Două echipamente tehnice au fost achiziționate, respectiv o structură de acoperire a scenei și o scenă de concert. 

Rezultate
1. Creșterea implicării societății civile din Marghita și Berettyóújfalu în activități culturale comune, contribuind la apropierea instituțiilor și cetățenilor, la crearea de rețele și la consolidarea cooperării transfrontaliere existente. 
2. Promovarea și conservarea diversității culturale și a tradițiilor, contribuind la protejarea și promovarea patrimoniului cultural comun. 
3. Sustenabilitatea și continuitatea evenimentelor transfrontaliere asigurată prin echipamentele achiziționate, permițând o participare crescută și sprijinind inițiativele de cooperare durabilă între cetățeni.

Indicatori
Indicatorul de realizare al programului a fost: „11 / b2 Numărul de persoane care participă la inițiative de cooperare transfrontalieră”. Prin proiectul ROHU – 283, 6.120 de persoane au participat la evenimente culturale organizate în cadrul proiectului.
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