[image: ][image: D:\Users\sebesinora\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Logo_GUVERNUL ROMANIEI_EN_albastru.jpg][image: ]


	2. nyílt pályázati felhívás – normál projektek

	Projekt kód
	ROHU-283

	Projekt cím
	CCC_MB
Fenntartható határokon átnyúló együttműködés Marghita és Berettyóújfalu városok között

	Prioritás tengely
	6 – Az intézmények és a polgárok közötti határokon átnyúló együttműködés előmozdítása (Intézmények és közösségek együttműködése)

	Beruházási
prioritás
	11/b2 –A jogi és közigazgatási együttműködés, valamint a polgárok és az intézmények közötti együttműködés előmozdítása. Együttműködés a polgárokért.

	Megvalósítási időszak
	24 hónap (2018. december 1 - 2020. november 30.)

	Célkitűzés
	A projekt fő célja a marghitai és berettyóújfalui intézmények és közösségek fenntartható együttműködésének elősegítése volt. 

	Partnerség
	Vezető kedvezményezett: 
Marghita Város (Románia)

	
	Projekt Partner: 
PP2: Berettyó Kulturális Központ (Magyarország)

	TELJES költségvetés
	80.000,00 euró, amelyből 68.000,00 euró ERFA támogatás
A projektben hitelesített költségek értéke összesen: 79.418,30
A költségvetés felhasználási aránya: 98,02%

	Összefoglaló
	A ROHU-283 projekt célja a marghitai és berettyóújfalui intézmények és közösségek közötti együttműködés erősítése, szorosabbá tétele volt.

A projekt keretében megvalósított főbb tevékenységek az alábbiak: 
· Együttműködési eljárásrend kidolgozása a kulturális sokszínűség és hagyományok népszerűsítésének előmozdítása érdekében a két partner és a kulturális eseményekben részt vevő helyi civil társadalom között 
· 2 közös határon átnyúló kulturális rendezvény szervezése Marghita-n
· 2 közös határon átnyúló kulturális rendezvény szervezése Berettyóújfaluban 
· Színpadi berendezések beszerzése mindkét partner számára

A projekt 2020 november 30-án sikeresen befejeződött. Minden, projekten belül vállalt tevékenység megvalósult (100%).

	Főbb eredmények
	A projekt főbb eredményei:
1. Nyolc (4 romániai és 4 magyar) aktív civil szervezet került bevonásra a kulturális szükségletek beazonosítása, valamint a Marghita és Berettyóújfalu városa közötti helyi és határmenti kulturális események közös megtervezése céljából. 
2. Négy közös határmenti kulturális esemény került megrendezésre Marghita és Berettyóújfalu városában a kulturális sokszínűség és hagyományok megőrzése érdekében.
3. Két technikai eszköz, egy színpadi tető és egy koncert-színpad került beszerzésre. 
A projekt által elért főbb hatások:
1. Marghita és Berettyóújfalu városa civil társadalmának aktívabb bevonása a közös kulturális tevékenységekbe, az intézmények és állampolgárok egymáshoz történő közelebb hozása, a hálózatok kialakításának elősegítése és a meglévő határmenti együttműködés szorosabbá tétele.
2. A kulturális sokszínűség és hagyományok népszerűsítése és megőrzése, hozzájárulva egyúttal a megosztott kulturális örökség megóvásához és népszerűsítéséhez is.    
3. A határmenti események jobb fenntarthatósága, mely a beszerzett eszközök révén biztosított, lehetővé téve az aktívabb lakossági részvételt és a hosszútávú állampolgári együttműködési kezdeményezések támogatását.
Indikátorok: 
A program teljesítménymutatója: „11/b2 A határokon átnyúló együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül résztvevők száma”. A ROHU – 283 projekt révén 6.120 fő vett részt a projekt keretében szervezett határmenti kulturális eseményeken.
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