| 2. nyílt pályázati felhívás – normál projektek |  |
| --- | --- |
| Projekt kód | ROHU-285 |
| Projekt cím | TSH TradScienceHealth Egészséges Hagyományok – tudomány a következő generációnak |
| Prioritás tengely | 6 – Az intézmények és állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés elősegítése (Intézmények és közösségek közötti együttműködés) |
| Beruházási prioritás | 11/b1 – Az intézmények és közösségek fenntartható határon átnyúló együttműködésének megerősítése |
| Megvalósítási időszak | 33 hónap (2018. december 1 – 2021. augusztus 31.) |
| Célkitűzés | A projekt fő célja volt, hogy valódi kapcsolatot teremtsen a támogatható terület közösségei között azáltal, hogy felhívja a figyelmet az adott lakosság közös és sajátos hagyományaira. |
| Partnerség | Vezető kedvezményezett: "Iris Research" Egyesület (Románia) |
|  | Projekt partnerek: PP2: Temesvári Nyugati Egyetem (Románia) PP3: „Nicolae Balcescu” Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium (Magyarország) |
| TELJES költségvetés | 67.671,09 euró, melyből 57.520,41 euró ERFA támogatás A projektben hitelesített költségek értéke összesen: 43.552,40 euró A költségvetés felhasználási aránya: 64,35 % |
| Összefoglaló | A ROHU-285 projekt célja az volt, hogy értékes szokásokat, hagyományokat és kulturális örökségre vonatkozó információkat gyűjtsön Arad, Temes (mindkét RO) és Békés (HU) megyéből, a fiatalok, önkéntesek és a három megye lakóinak bevonásával, annak érdekében, hogy regionális szinten népszerűsítsék helyi örökségüket és erősítsék a közösség polgárai közötti kapcsolatokat. A projektben megvalósított főbb tevékenységek az alábbiak voltak: - Kérdőív készítése az önkéntesek kiválasztási feltételeiről; - Interjúk készítése Arad, Temes és Békés megyékben, a hagyományos gasztronómiai receptek, természetes gyógymódok és vallási vagy nemzeti ünnepi szokások összegyűjtése; - interjúk a gyulai Uborkafesztivál résztvevőivel (hagyománygyűjtemény); - Kétnyelvű naptár készítése, amelyben minden hónapra specifikus receptek, gyógymódok vagy szokások szerepelnek; - Kétnyelvű kulináris útmutató kiadása; - Három műhelymunka megszervezése: kulturális, kulináris és tudományos témákról: „Főzzön őseivel”, „Sétáljon őseivel” és „Megértés őseivel” címmel; - Az „Étkezések, gyógymódok és hagyományok” című közös kulturális rendezvény szervezése Gyulán - Eszközök beszerzése a projekt megvalósításához (3 hangrögzítő, 1 szkenner, 1 laptop és 1 fényképezőgép). A projekt 2021. augusztus 31-én sikeresen befejeződött. Minden, projekten belül vállalt tevékenység megvalósult (100%). |
| Főbb eredmények | A projekt főbb eredményei: - A „Sétáljon őseivel” elnevezésű kulturális örökség workshop megrendezése. - A „Főzzön őseivel” elnevezésű kulináris tematikájú workshop megrendezése. - A „Megértés őseivel” elnevezésű tudományos workshop megrendezése. - Egy minden hónapra specifikus recepteket, gyógymódokat vagy szokásokat tartalmazó kétnyelvű naptár készült. - Településenként legalább 15 fő került bevonásra az interjúk készítésébe, így összesen 300 interjú áll rendelkezésre a projektben, melyek során hagyományos gasztronómiai receptek, természetes gyógymódok és a vallási vagy nemzeti ünnepekhez kapcsolódó szokások kerültek összegyűjtésre a helyi lakosságtól. - 500 fő részvételével megrendezett esemény lebonyolítása Gyulán. - Kétnyelvű kulináris útmutató került kiadásra, mindkét nyelven 1.000 példányban. A projekt által elért főbb hatások - Az „Étkezések, gyógymódok és hagyományok” című kulturális eseményen megközelítőleg 500 fő vett részt Arad, Temes és Békés megyékből, hozzájárulva ezáltal a határmenti közösségek együttműködési kezdeményezésekbe történő aktívabb bevonásához. - Az Arad, Temes és Békés megyei lakosok köréből megközelítőleg 300 fő között kialakult szorosabb határmenti kapcsolat, melyhez a kulturális örökség iránti nagyobb tudatosság társul. - A projekt partnerek közötti szorosabb határmenti együttműködés, mely szélesebb körű kulturális lehetőségeket és a lakosság nagyobb arányú részvételét eredményezte a három megyét érintő együttműködési kezdeményezésekben. Indikátorok A Program teljesítmény mutatója a „11/b2 A határokon átnyúló együttműködési kezdeményezésekben közvetlenül részt vevő állampolgárok száma” volt. A ROHU–285 projekt 745 fő részvételével járult hozzá az indikátor teljesítéséhez. |