| Al 2lea Apel Deschis – Proiecte normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-285 |
| Titlu proiect | TSH TradScienceHealth Tradiții sănătoase - știință pentru generația următoare |
| Axă prioritară | 6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperare între instituții și cetățeni) |
| Prioritate de investiție | 11/b - Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții. |
| Perioadă de implementare | 33 luni (1 Decembrie 2018 – 31 August 2021) |
| Obiectiv | Obiectivul principal al proiectului a fost de a crea o conexiune reală între comunitățile din zona eligibilă, prin creșterea gradului de conștientizare a tradițiilor comune și specifice fiecărei populații. |
| Parteneriat | Beneficiar Principal: Asociația "Iris Research" (România) |
|  | Parteneri de Proiect: PP2: Universitatea de Vest Timișoara (România) PP3: Școala primară și colegiu „Nicolae Bălcescu” (Ungaria) |
| Buget total | EUR 67,671.09, din care, FEDR EUR 57,520.41 Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 43.552,40 Euro Execuția bugetară: 64,35% |
| Sumar | Proiectul ROHU-285 și-a propus să colecteze informații valoroase despre obiceiuri și tradiții ale patrimoniului cultural din județele Arad, Timiș (ambele în RO) și Békés (HU), prin implicarea tinerilor, voluntarilor și rezidenților din cele trei județe, în scopul promovării moștenirii locale la nivel regional și pentru a consolida relațiile dintre comunități. Activitățile principale implementate în cadrul proiectului: - Crearea unui chestionar privind criteriile de selecție pentru voluntari - Interviuri cu persoane din județele Arad, Timiș și Békés pentru colectarea rețetelor gastronomice tradiționale, remedii naturale și obiceiuri de sărbători religioase sau naționale de la localnici; - interviuri cu participanții la Festivalul Castraveților din Gyula (colecție de tradiții) - Crearea unui calendar bilingv în care fiecare lună a prevăzut rețete, remedii sau obiceiuri specifice; - Publicarea unui ghid culinar bilingv; |

|  | - Organizarea a trei ateliere: pe teme culturale, culinare și științifice: „Cook with Your Ancestors”, „Walk with Your Ancestors” și „Understand with Your Ancestors” - Organizarea evenimentului cultural comun „Mese, remedii și tradiții” în Gyula - Achiziționarea de echipamente pentru implementarea proiectului (3 reportofoane, 1 scaner, 1 laptop și 1 cameră) Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 31.08.2021. Toate activitățile prevăzute in proiect au fost realizate (100%). |
| --- | --- |
| Rezultate principale | Livrabile - Un atelier de patrimoniu cultural, „Walk with Your Ancestors”, a fost organizat. - Un atelier culinar, „Cook with Your Ancestors”, a fost organizat. - Un atelier științific, „Understand with Your Ancestors”, a fost organizat. - Un calendar bilingv a fost elaborat, fiecare lună incluzând rețete, remedii sau obiceiuri specifice. - Cel puțin 15 persoane din fiecare localitate au fost intervievate, contribuind la un total de 300 de interviuri realizate în cadrul proiectului, prin care au fost colectate rețete gastronomice tradiționale, remedii naturale și obiceiuri legate de sărbători religioase sau naționale de la locuitorii locali. - Un eveniment a fost organizat în Gyula, cu participarea a aproximativ 500 de persoane. - Un ghid culinar bilingv a fost publicat, în câte 1.000 de exemplare pentru fiecare versiune lingvistică. Rezultate - Participarea a aproximativ 500 de persoane din județele Arad, Timiș și Békés la evenimentul cultural „Meals, Remedies and Traditions”, contribuind la implicarea activă a comunității transfrontaliere în inițiative de cooperare. - Consolidarea conexiunilor transfrontaliere între aproximativ 300 de locuitori din județele Arad, Timiș și Békés, însoțită de creșterea nivelului de conștientizare privind patrimoniul cultural. - Îmbunătățirea colaborării transfrontaliere între partenerii proiectului, ceea ce a condus la extinderea oportunităților culturale și la creșterea participării cetățenilor la inițiative de cooperare în cele trei județe. Indicatori Indicatorul de realizare al Programului a fost „11 / b2 Numărul de persoane care participă la inițiative de cooperare transfrontalieră”. Prin proiectul ROHU-285 un număr de 745 de persoane au fost implicate în activitățile proiectului respectiv au participat activ la inițiativele de cooperare din cele trei județe. |