| Al 2-lea Apel deschis – Proiecte Normale |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-289 |
| Titlu proiect | CCRV Conectarea tradițiilor din Valea Crișului Repede |
| Axă prioritară | 6 – Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni (Cooperare între instituții și cetățeni) |
| Prioritate de investiție | 11/b - Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o administrație publică eficientă prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni și instituții. |
| Perioadă de implementare | 18 luni (1 Decembrie 2018 – 31 Mai 2020) |
| Obiectiv | Obiectivul principal al proiectului a fost de a aduce instituțiile mai aproape de cetățeni și de a consolida relațiile cu aceștia, prin organizarea de evenimente culturale transfrontaliere în zona Vadu Crișului (RO) și Körösszegapáti (HU). |
| Parteneriat | Beneficiar Principal: Comuna Vadu Crișului (România) |
|  | Partener de Proiect: PP2: Comuna Körösszegapáti (Ungaria) |
| Buget total | EUR 79,999.00, din care, FEDR EUR 67,999.15 Totalul cheltuielilor eligibile decontate prin proiect: 75.405,13 Euro Execuția bugetară: 94,26% |
| Sumar | Proiectul ROHU-289 și-a propus să intensifice cooperarea transfrontalieră între cele 2 localități prin organizarea de evenimente culturale, pentru a conserva și populariza tradițiile comune și pentru a sprijini cultura ca motor al dezvoltării sociale și economice durabile. Activitățile principale implementate în cadrul proiectului: - Organizarea unei tabere transfrontaliere de artizanat de 3 zile pentru 40 de participanți la Körösszegapáti,-PP2 - Organizarea a 2 tabere de artizanat transfrontalier (LP și PP2) |

|  | - Organizarea unei tabere de antrenament transfrontalier (LP - Organizarea Festivalului Kun László din Kőrösszegapáti (inclusiv o expoziție, un cor, un meci de fotbal, dansuri populare) - Un festival de cor ecumenic de 3 zile, organizat la Kőrösszegapáti cu spectacole comune - Organizarea unei tabere de dans popular de 4 zile în comuna Vadul Crișului (RO); - Organizarea festivalului numit „Vama Sării”, în comuna Vadul Crișului (RO) (inclusiv o expoziție, un cor, un meci de fotbal, dansuri populare) Proiectul a creat oportunitatea ca locuitorii din cele 2 comune să descopere aspecte unice ale patrimoniului cultural al comunităților din care provin și de a împărtăși între ei valorile comune. Proiectul a fost finalizat cu succes, la data de 31.05.2020. Toate activitățile prevăzute in proiect au fost realizate (100%). Indicatorul de realizare al Programului este „11 / b2 Numărul de persoane direct implicate în inițiative de cooperare transfrontalieră”. Prin activitățile proiectului 140 de persoane din România și Ungaria, au participat la activități culturale transfrontaliere. |
| --- | --- |
| Rezultate principale | Livrabile Evenimentele culturale transfrontaliere organizate în cadrul proiectului sunt: 1) Tabăra transfrontalieră de artizanat; 2) Festivalul transfrontalier al corurilor ecumenice; 3) Tabăra de dansuri populare; 4) Sărbătoarea tradițiilor legate de sare; 5) Tabăra de formare; 6) Festivalul Kun László de la Kőrösszegapáti. Rezultate obținute 1) Diversitatea culturală îi ajută pe oamenii de pe ambele părți ale frontierei RO-HU să devină respectuoși față de multitudinea de culturi și oameni cu care vor interacționa. Diversitatea culturală îi învață pe oameni că diferențele de punct de vedere și de cultură trebuie prețuite și apreciate, mai degrabă decât judecate și temute. 2) Proiectul a avut un impact pozitiv asupra atitudinii culturale a populațiilor locale; rezultatele proiectului au sporit înțelegerea culturală și toleranța în ambele localități, precum și dorința de a participa la evenimente culturale. Proiectul a avut ca scop sprijinirea inițiativelor de cooperare care apropie instituțiile de oameni, construiesc cooperarea și consolidează relațiile, prin organizarea de evenimente culturale transfrontaliere în zona de cooperare transfrontalieră Vadu Crisului (RO) și Körösszegapáti (HU), în contextul inițiativelor de cooperare la scară mică în domeniul culturii. |