	2. Stratégiai Felhívás - Teljes Pályázat

	Projekt kód
	ROHU-449 FAF  

	
Projekt cím
	IPHEALTH - FA Phase 
Integrált projekt Bihar megye hegyvidéki térségének fenntartható fejlődéséért, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és fejlesztése sürgősségi orvosi beavatkozások esetén – FA fázis

	Prioritási tengely
	4 – Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése (Együttműködés az egészségügyi ellátás és a megelőzés területén)

	

Beruházási prioritás
	9/a – Egészségügyi és szociális infrastruktúrába történő beruházás, amely hozzájárul a nemzeti, regionális és helyi fejlődéshez, csökkenti az egészségi állapot terén fennálló egyenlőtlenségeket, elősegíti a társadalmi befogadást a szociális, kulturális és szabadidős szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés révén, valamint támogatja az intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérést.

	Megvalósítási
időtartam
	86 hónap (2019. augusztus 1 –2026. szeptember 30.)
A projekt nem működő kategóriába tartozik.

	




Partnerség
	Vezető kedvezményezett:  Bihar Megyei Tanács (Románia)
PP2: Berettyóújfalu Város Önkormányzata (Magyarország)
PP3: Oradea Megyei Jogú Város Önkormányzata (Románia)
PP4: Marghita Megyei Jogú Város Önkormányzata (Románia)
PP5: Salonta Megyei Jogú Város Önkormányzata (Románia)
PP6: Aleșd Város Önkormányzata (Románia)
PP7: Beiuș Megyei Jogú Város Önkormányzata (Románia)
PP8: Nagyváradi Egyetem, Orvosi és Gyógyszerészeti Kar (Románia)
AP1 (LP társult partnere): Bihar Megyei Barlangi és Hegyimentő Szolgálat / Bihar Megyei Hegyimentő Egyesület (Románia)
AP2 (PP2 társult partnere): Gróf Tisza István Kórház (Magyarország)

	



Projekt költségvetés
	Összesen 13 049 572,49 EUR, amelyből az ERFA-támogatás 10 706 344,21 EUR
Vezető Partner (LB): 1 442 829,94 EUR ERFA, 220 629,44 EUR nemzeti társfinanszírozás
PP2: 801 927,26 EUR ERFA, 94 339,17 EUR nemzeti társfinanszírozás
PP3: 6 194 147,00 EUR ERFA, 947 267,29 EUR nemzeti társfinanszírozás
PP4: 228 072,00 EUR ERFA, 34 878,92 EUR nemzeti társfinanszírozás
PP5: 230 917,80 EUR ERFA, 35 314,13 EUR nemzeti társfinanszírozás
PP6: 228 072,00 EUR ERFA, 34 878,92 EUR nemzeti társfinanszírozás
PP7: 232 279,60 EUR ERFA, 35 515,93 EUR nemzeti társfinanszírozás
PP8: 1 348 098,43 EUR ERFA, 206 167,48 EUR nemzeti társfinanszírozás

	
Célkitűzés
	Az onkológiai ellátás fejlesztése, a sürgősségi orvosi ellátás fejlesztése integrált rendszer révén, egységes telemedicina-infrastruktúra kiépítése, egységes e-egészségügyi és táv-együttműködési (telecare) rendszer kialakítása, valamint az egészségügyi szakemberek képzése és továbbképzése.

	Összefoglaló
	A projekt fő tevékenységei:
· Vezető kedvezményezett (LB): Két sürgősségi orvosi központ megépítése és felszerelése a hegyvidéki területen, Padiș-on és Stâna de Vale-n, amelyeket az AP1 fog üzemeltetni;
· PP2: A helyi kórház (Gróf Tisza István Kórház – AP2) egyik épületének átalakítása/felújítása, valamint egy modern fizikai medicina és rehabilitációs központ létrehozása, amelyet a helyi kórház egészségügyi szakemberei fognak működtetni;
· PP3: Egy nyílt telemedicina-rendszer kiépítése, valamint az Oradea-i megyei és városi kórházak felszerelése modern digitális radiológiai berendezésekkel, Angio CT-vel, illetve onkológiai és endokrinológiai diagnosztikára szolgáló SPECT/CT-vel;
· PP4, PP5, PP6, PP7: A helyi kórházak felszerelése modern digitális radiológiai és ultrahang-készülékekkel, valamint ezen kórházak összekapcsolása az Oradea-i kórházakkal;
· PP8: Egyik épületének átalakítása/felújítása, valamint egy oktatási és kutatási központ, azaz az Egészségügyi Szakemberek Továbbképzési Központjának létrehozása.
A partnerek emellett hozzájárultak egy olyan egységes rendszer létrehozásához is, amely összekapcsolja és egy szervezett, minden egészségügyi szakember számára hozzáférhető adatbázisban tárolja az összes sürgősségi klinika betegadatait, továbbá egy telemedicina-hálózat kiépítéséhez, valamint 2 határon átnyúló képzést szerveztek román és magyar egészségügyi szakemberek számára az újonnan felépített és felszerelt orvosi képzőközpontban.
Weboldal: https://iphealth.ro/

	Fő eredmények
	Eredmények
1. Két elsősegélynyújtó pontot alakítottak ki és szereltek fel Bihar megye hegyvidéki területén, Padiș-on és Stâna de Vale-n; emellett befejeződött a modern kereső- és mentőjárművek, felszerelések, valamint elsősegélynyújtó eszközök beszerzése.
2. Fizikai medicina és rehabilitáció terén használt orvosi eszközöket szereztek be és helyeztek üzembe a berettyóújfalui határ menti térségben: kezelőágyakat, orvosi székeket, kisfrekvenciás elektroterápiás készülékeket, lézerzuhanyokat, kombinált elektroterápiás készülékeket, vákuumterápiás készülékeket, ultrahang-terápiás készülékeket, extenziós (húzó) padot, lézerterápiás készüléket, beltéri tornatermi eszközöket (szobakerékpár, futópad, bordásfal), különféle balneoterápiás eszközöket és berendezéseket (galvánfürdő, szénsavas fürdő, szaturátor, súlyfürdőhöz szükséges egyéb eszközök, masszázsfürdő), EKG-t, defibrillátort, ergoterápiás eszközöket és felszereléseket, valamint a személyzet számára szükséges egyéb eszközöket a kórház fizikai medicina és rehabilitációs osztályának megfelelő működéséhez.
3. Sürgősségi és elsősegélynyújtó járműveket és felszereléseket szereztek be, illetve helyeztek üzembe Bihar megyében: a Bihar Megyei Kórház járműparkja speciális mentőjárművekkel bővült, beleértve egy kritikus állapotú betegek ellátására szolgáló mentőautót is. A Bihar Megyei Kórházban 1 csúcskategóriás Angio CT-t és 1 SPECT/CT-t telepítettek. emellett LCD-kijelzővel és adattárolóval felszerelt videó-laringoszkópokat, digitális radiológiai berendezéseket, CT-készülékeket, valamint az intenzív osztályos betegek számára szolgáló kórházi ágyakat is beszereztek.
4. Egy adatközponttal és a betegadatok gyűjtésére szolgáló telemedicina-készletekkel rendelkező telemedicina-rendszert hoztak létre Bihar megyében: az összes megyei, városi és helyi kórházat összekapcsolták az Oradea-i Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházzal, így a Megyei Sürgősségi Kórház egészségügyi szakemberei mostantól képesek online konzultációkat és diagnosztikát végezni, valamint valós időben fogadni és értékelni az ultrahang-egységek által készített digitális felvételeket.
5. Egy határon átnyúló orvosi képzőközpontot hoztak létre a Nagyváradi Egyetemen egy meglévő épület átalakításával és kibővítésével, hogy biztosítsák az orvosképzéshez szükséges teret. Az építkezésen túl a partner beszerezte az oktatási folyamathoz szükséges összes berendezést nyolc különböző modulban: anatómia, általános orvostudomány, sebészet, ultrahang-diagnosztika, gyógyszerészet, fogászat, sürgősségi orvostan és endoszkópia.
Eredmények
1. A sérült betegek bezonosítása és az egészségügyi szakemberek beavatkozása rövidebb idő alatt biztosított a projekt keretében beszerzett speciális kereső- és mentőfelszerelések használatának köszönhetően.
2. A sürgősségi egészségügyi ellátás minősége javult Oradea-ban és környékén a projekt keretében már beszerzett és üzembe helyezett modern sürgősségi szűrőberendezések révén.
3. A lakosság szélesebb köre számára válik jobban hozzáférhetővé az egészségügyi ellátás; ezáltal biztosított a célzott, határon átnyúló lakosság jobb mentális és fizikai egészségi állapota.
4. A projekt által érintett térség egészségügyi szakemberei számára orvosi képzéseket tartottak a legtöbb orvosi diszciplínában – kiemelten a sürgősségi orvostanra és az onkológiára fókuszálva –, a projekt keretében már beszerzett orvosi szimulátorok segítségével. Ennek eredményeként a lakosságnak nyújtott sürgősségi egészségügyi és mentési szolgáltatások minősége javult.
A Program kimeneti mutatói (Output Indicators): „9/a 1 Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzáférő lakosság” és „9/a 2 Korszerűsített felszereléssel érintett egészségügyi osztályok száma”.

A ROHU–449 projekt révén 700 000 személy részesült fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokban, valamint 9 egészségügyi egység épült, újult meg vagy került korszerűsítésre és új eszközökkel történő felszerelésre.
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Partnership for a better future
www.interreg-rohu.eu



	
Concept Note
	Projekt kód: ROHU-275
Megvalósítási időszak: 2018. október 1. – 2019. március 31.
Teljes költségvetés: 77 197,40 EUR, amelyből az ERFA-támogatás 65 617,79 EUR.
Előkészítő tevékenységek a Részletes Projektjavaslat (Full Application Form) kidolgozásához.
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