| Al Doilea Apel Restrâns - Aplicația Finală |  |
| --- | --- |
| Cod proiect | ROHU-449 AF |
| Titlu proiect | IPHEALTH - FA Phase Proiect integrat pentru dezvoltare durabilă în zona montană a județului Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltării serviciilor de sănătate în caz de intervenții medicale în situații de urgență |
| Axa prioritară | 4 - Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperarea în domeniul sănătății și prevenției) |
| Prioritate de investiție | 9/a – Investiții în infrastructura medicală |
| Perioada de implementare | 86 luni (01 August 2019 – 30 Septembrie 2026) Proiectul este inclus în categoria nefuncțională. |
| Parteneriat | BL: Consiliul Județean Bihor (România) PP2: Orașul Berettyóújfalu (Ungaria) PP3: Municipiul Oradea (România) PP4: Municipiul Marghita (România) PP5: Municipiul Salonta (România) PP6: Orașul Aleșd (România) PP7: Municipiul Beiuș (România) PP8: Universitatea din Oradea - Facultatea de Medicină și Farmacie (România) PA9: Serviciul Județean Salvamont Salvaspeo Bihor reprezentat juridic prin Asociația Salvatorilor Montani Bihor (România) PA10: Spitalul Gróf Tisza István (Ungaria) |
| Bugetul proiectului | Total 13,049,572.49 EUR, din care FEDR 10,706,344.21 EUR LB: 1.442.829,94 EUR FEDR, 220.629,44 EUR co-finanțarea națională PP2: 801.927,26 EUR FEDR, 94.339,17 EUR co-finanțarea națională PP3 6.194.147 EUR FEDR, 947.267,29 EUR co-finanțarea națională PP4: 228.072,00 EUR FEDR, 34.878,92 EUR co-finanțarea națională PP5: 230.917,80 EUR FEDR, 35.314,13 EUR co-finanțarea națională PP6: 268.320,00 EUR FEDR, 34.878,92 EUR co-finanțarea națională PP7: 232.279,60 EUR FEDR, 35.515,93 EUR co-finanțarea națională PP8: 1.348.098,43 EUR FEDR, 206.167,48 EUR co-finanțarea națională |
| Obiectiv | Proiectul vizează îmbunătățirea stării de sănătate a aproximativ 700.000 de persoane din zona transfrontalieră a județului Bihor (România) și a zonei Berettyóújfalu (Ungaria). |
| Sumar | Principalele activități din proiect: - BL: construirea a două centre medicale de urgență în zona montană, Padiș și Stâna de Vale - PP2: renovarea unei clădiri existente în Berettyóújfalu și înființarea în ea a unui centru medical de reabilitare modern și dotarea lui cu echipamente - PP3: instituirea unui sistem deschis de telemedicină și echiparea SCJUO cu dispozitive moderne de radiografie digitală și ecografie și Angio CT, Spect CT pentru diagnostic oncologic și endocrin; - PP4, PP5, PP6, PP7: echiparea spitalelor locale cu dispozitive moderne de radiografie digitală și ecografie și interconectarea spitalelor cu cele din Oradea - PP8: renovarea unei clădiri (N. Jiga nr.29, Oradea) și înființarea unui Centru de Instruire pentru Educația Medicală Continuă Partenerii au contribuit, de asemenea, la stabilirea unui sistem unitar care să conecteze și să stocheze informațiile pacienților de la toate clinicile de urgență într-o bază de date standardizată, accesibilă tuturor profesioniștilor din domeniul medical și a unei rețele de telemedicina. De asemenea au organizat 2 cursuri de formare pentru profesioniștii din medicina, români și maghiari, în centrul de instruire nou construit și echipat Website/webpage: https://iphealth.ro/ |

| Principalele rezultate | Livrabile 1) Au fost înființate și echipate două puncte de prim ajutor în zona montană a județului Bihor, în Padis și Stana de Vale; a fost finalizată achiziția de vehicule și echipamente moderne de căutare și salvare, precum și de echipamente de prim ajutor. 2) Echipamente medicale utilizate în medicina fizică și reabilitare au fost achiziționate și instalate în zona de frontieră Berettyóújfalu: paturi de tratament, scaune pentru medici, aparate de electroterapie de joasă frecvență, dușuri cu laser, aparate combinate de electroterapie, aparate de terapie cu vid, aparate de terapie cu ultrasunete, aparat de extensie, aparat de terapie cu laser, echipamente de exerciții fizice în interior: bicicletă staționară, bandă de alergare, bare de perete, diferite aparate și echipamente utilizate în balneoterapie: baie galvanică, baie cu acid carbonic, saturator, alte instrumente pentru baie cu greutăți, baie de masaj, EKG, defibrilator, aparate și instrumente de ergoterapie și alte articole necesare personalului pentru buna funcționare a secției de medicină fizică și reabilitare a spitalului; 3) Au fost achiziționate și instalate în județul Bihor vehicule și echipamente de urgență și prim ajutor: ambulanțe specializate pentru intervenții medicale, inclusiv una pentru pacienții cu riscuri critice de sănătate, au fost adăugate la flota Spitalului Județean Bihor. Un tomograf computerizat de ultimă generație a fost instalat în Spitalul Județean Bihor, precum și un tomograf computerizat SPECT. Au fost achiziționate, de asemenea, video-laringoscoape cu ecran LCD și stocare de date, aparate de radiologie digitală, aparate CT și paturi de spital pentru pacienții din unitățile de terapie intensivă; 4) În județul Bihor a fost creat un sistem de telemedicină SA cu un centru de date și kituri de telemedicină utilizate pentru colectarea datelor pacienților: toate spitalele județene, municipale și orășenești au fost conectate la Spitalul Clinic de Urgență Județean din Oradea, astfel încât personalul medical din cadrul Spitalului de Urgență Județean poate acum să efectueze consultații și diagnostice online, precum și să primească și să consulte imagini digitale obținute prin intermediul aparatelor de ecografie, în timp real; 5) Un centru de formare medicală transfrontalieră a fost înființat în cadrul Universității din Oradea prin reconstrucția unei clădiri existente și extinderea acesteia pentru a oferi spațiul necesar pentru formarea medicală. Pe lângă construcție, partenerul a achiziționat și toate echipamentele necesare pentru procesul de învățare în opt module diferite: anatomie, medicină generală, chirurgie, ecografie, farmacie, medicină dentară, medicină de urgență și endoscopie. Rezultate 1) Localizarea pacienților răniți și intervenția personalului medical într-un timp redus este asigurată prin utilizarea echipamentelor specializate de căutare și salvare achiziționate în cadrul proiectului. 2) Calitatea serviciilor de asistență medicală de urgență din Oradea și împrejurimi este îmbunătățită prin echipamentele moderne de screening de urgență deja achiziționate și puse în funcțiune în cadrul proiectului. 4) Un număr mai mare de persoane are acces mai bun la servicii de asistență medicală, asigurându-se astfel o sănătate mentală și fizică mai bună a populației transfrontaliere vizate. 6) Au fost organizate cursuri de formare medicală pentru medicii specialiști din zona vizată de proiect, în majoritatea disciplinelor medicale, cu accent însă pe medicina de urgență și oncologie, cu ajutorul simulatoarelor medicale achiziționate deja în cadrul proiectului. Serviciile de asistență medicală de urgență și de salvare oferite populației au, ca rezultat, o calitate mai bună. Indicatorii de output (realizare) ai programului sunt „9/a1 Populația care are acces la servicii de sănătate îmbunătățite” și „9/a2 Numărul de departamente de sănătate afectate de echipamente modernizate”. Prin proiectul ROHU-450, 700.000 de persoane au beneficiat de servicii îmbunătățite de îngrijire a sănătății și 9 unități de îngrijire a sănătății au fost construite / renovate / modernizate și dotate cu echipamente noi. |
| --- | --- |

| Nota conceptuală | Cod proiect: ROHU-275 Perioada de implementare: 01 Octombrie 2018 – 31 Martie 2019 Buget total 77.197,40 EUR, din care FEDR 65.617,79 EUR. Activități pentru elaborarea Aplicației Complete. |
| --- | --- |